门头沟区中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

计划完成情况公告

2024年度我区中央财政衔接乡村振兴补助资金项目计划建设3个，涉及金额92万元（涉及使用中央财政衔接资金90万元、自筹资金2万元）。截止目前建设完成项目3个，报账金额92万元（使用中央财政衔接资金90万元、自筹资金2万元）。现将项目计划完成情况予以公告，公告期为2024年12月17日至12月27日。

联系电话：010-60861088（区级）

010-12317

通讯地址：北京市门头沟区农业农村局

附件：门头沟区中央财政衔接推进乡村振兴补助资金计划完成情况统计表

北京市门头沟区农业农村局

2024年12月17日

附件

门头沟区中央财政衔接推进乡村振兴补助资金计划完成情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 投资额 | 建设内容 | 项目完成时间 | 资金使用 情况 | 绩效目标完成情况 | 利益联结机制实现情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门头沟区妙峰山镇水峪嘴村农耕文化体验园游乐设施提升项目 | 妙峰山镇水峪嘴村 | 30万元 | 在农耕文化体验园（村集体所有）购置景区小火车 2辆14万，山地小轮车50辆 5万,儿童挖掘机50辆 5万,滑草板 50个1万,儿童金属探测器100个 5万。 | 2024年12月 | 30万元使用完毕 | 所产生收益直接归村集体所有，全村增收2.3万元。带动村集体就业3人。 | 村集体年底将所得收入以分红的形式发放至全村。 |
| 2 | 门头沟区妙峰山镇炭厂村旅游及农业产业提升项目 | 妙峰山镇炭厂村 | 30万元 | 购置神泉峡景区（村集体所有）摆渡车3辆，10万元；铲车，20万元。 | 2024年12月 | 30万元使用完毕 | 所产生收益直接归村集体所有，预计全村增收3.2万元。带动村集体就业3人。 | 村集体年底将所得收入全部以分红的形式发放至全村。 |
| 3 | 雁翅镇杨村财政衔接补助资金项目 | 雁翅镇杨村 | 32万 | 采购大型收割机1台 | 2024年9月 | 使用中央财政补助资金30万元、村级自筹资金2万元 | 1、村集体出租北京雁翔蓝天股份专业合作社，每年租金1.2万元。 2、设备出租后，带动3名村民就业。 3、增加村集体固定资产。 | 已签订雁翅镇杨村财政衔接补助资金项目利益联结机制协议，2024年利益资金1.2万元已向杨村支付。 |

公告时间：2024年12月17日-2024年12月27日

监督电话：010-12317，公告单位举报电话：010-60861088

通讯地址：北京市门头沟区农业农村局

北京市门头沟区农业农村局

2024年12月17日