北京市门头沟区安全生产委员会办公室文件

门安办发〔2025〕14号

关于印发《2025年度门头沟区国庆及中秋

节前安全大检查工作方案》的通知

区安委会各成员单位：

为深入贯彻落实市安委办《关于坚决防范压减各类事故 全力做好中秋国庆假期和四季度安全生产工作的通知》精神，落实区领导相关要求，全面加强我区国庆、中秋期间安全生产工作，有效防范和遏制各类事故发生，确保人民群众度过一个平安、祥和的节日，区安委会办公室研究制定了《2025年度门头沟区国庆及中秋节前安全大检查工作方案》，现印发给你们，请认真组织实施。

北京市门头沟区安全生产委员会办公室

2025年9月19日

（联系人：马双娇；联系电话：69843123）

2025年度门头沟区国庆及中秋节前

安全大检查工作方案

为切实做好2025年国庆、中秋期间安全生产工作，坚决防范和压减各类事故，保障人民群众生命财产安全，结合我区实际，制定本工作方案。

一、工作目标

紧紧围绕“防风险、保安全、迎佳节”主线，通过全面、深入、细致的安全检查，进一步压实安全生产责任，排查治理安全隐患，强化重点行业领域安全监管，提升应急处置能力，确保国庆、中秋期间全区安全生产形势稳定。

二、检查时间

即日起至2025年10月8日。

三、重点检查领域及内容

（一）深入推进安全生产治本攻坚三年行动

结合我区治本攻坚三年行动工作落实，督促生产经营单位自查自改重大隐患，及时录入“企安安”系统。持续推进动火作业、城镇燃气、电动自行车等重点领域整治，严格落实“两个以上独立通道”“禁止边营业边施工”等兜底措施。

（二）强化文旅领域风险防范

加强对旅游景区、公园、民宿、文化娱乐场所的安全管理，重点检查玻璃栈道、大型游乐设施等设备安全运行情况。针对“大人流”风险，制定完善客流管控和应急疏散预案，防止拥挤踩踏。加强野外景区、未开发区域的安全警示和管控，防止游客误入危险区域。

（三）加强城市运行安全保障

加强对水、电、气、热等城市生命线的安全巡查和维护，保障节日期间供应稳定。突出餐饮场所、商住混合体、农贸市场等燃气使用安全，严厉打击非法充装、运输、销售等行为。加强户外广告、照明设施、林区输配电设施的安全检查，防范大风、降雨等极端天气引发的次生事故。

（四）持续强化道路交通安全管理

针对节日期间车流、人流高峰，加强对重点路段、景区周边、进出京主要通道的交通疏导和管控。严查“三超一疲劳”、酒驾醉驾、非法营运等行为。加强对客运、货运企业及车辆的安全检查，确保运输工具安全技术状况良好。强化轨道交通、公交运营安全管理，完善应急调度机制。

（五）强化消防和森林防灭火工作

紧盯商场市场、宾馆饭店、娱乐场所、交通枢纽、文物古建、快递物流、施工工地等重点场所，督促落实消防安全主体责任，严格用火用电管理，确保疏散通道畅通。加强电动自行车违规充电、动火作业、易燃材料使用等隐患治理。强化森林火源管控，加强巡查巡护，靠前部署扑火力量，严防森林火灾。

（六）加强建筑施工和灾后重建安全监管

突出对在建工地、灾后重建工程、村民自建房等的安全检查，严查违法分包、不按方案施工、高处作业防护不到位等问题。加强深基坑、起重机械、脚手架、临时用电、动火作业等重点环节管理，严禁盲目赶工期、违章作业。

（七）强化工贸、危化品、有限空间等领域安全

督促企业严格落实危险作业审批制度，加强现场监护和应急准备。加强对涉爆粉尘、涉危使用、有限空间作业等的隐患排查，推动重大隐患动态清零。强化危险化学品使用、经营、运输等环节安全管理，落实防雷防静电措施。

四、时间安排

（一）部署启动阶段（即日起至9月22日）

各单位要高度重视，明确责任分工，精心组织安排，扎实有序推进各项检查工作。

（二）集中检查阶段（9月22日至10月8日）

各单位组织力量对本行业、本区域开展全覆盖、拉网式安全检查，建立隐患台账，督促立即整改。区级治本攻坚专班督导组将采取“四不两直“方式，深入一线开展督导检查，推动工作落实。

（三）总结报送阶段（10月8日至10月11日）

各单位于10月11日前将工作总结报送至区安委办邮箱：mtgawb@bjmtg.gov.cn。总结应包括检查情况、隐患整改、典型做法、存在问题及下一步建议等内容。

五、工作要求

（一）压紧压实责任，强化组织领导

严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，主要领导干部亲自部署、带队检查，深入一线督导，压实属地管理、部门监管和企业主体责任。坚持问题导向，对发现的隐患立查立改，重大隐患实行挂牌督办，确保整改闭环、清账见底。

（二）严格执法检查，提升监管效能

综合运用“四不两直”“执法+服务”等方式，加大重点领域、重点环节执法检查力度，提高精准性和实效性。推动跨部门联合执法，严厉打击违法违规行为，减少对企业非必要干扰，营造规范有序、安全稳定的节日环境。

（三）加强应急保障，深化宣传引导

严格执行24小时值班和领导带班制度，强化应急物资、队伍、通信等保障，确保信息畅通、响应及时、处置高效。充分利用各类媒体平台，加强安全提示和预警信息发布，提升公众风险防范意识和自救互救能力，营造全社会关心、支持、参与安全生产的浓厚氛围。

门头沟区安全生产委员会办公室            2025年9月19日印发